## 岗位职责
部门 | 终端平台部 | 姓名 | 邹达 | 直接上级 | 王总
部门主要职责 | 1、AppCan平台引擎的开发工作。
2、AppCan平台核心插件的开发工作。
3、AppCan平台商业项目插件的开发工作。
4、AppCan平台SDK应用开发工具的开发工作。
5、其他同类中间件产品的研究和分析，并计划输出分析报告。
6、调研最新的手机操作系统的平台功能，第三方服务以及UI界面，并整合到AppCan平台。
7、纯Native市场项目的开发工作。
8、对公司市场，销售，产品，运营，应用开发部门的支持工作。
部门年度总体目标 | 1、AppCan平台引擎3.0和4.0版本上线，优化引擎性能，提供用户界面体验，解决个机型适配问题。
2、增强核心插件功能包括：应用内支付，OCR功能，信用卡识别，XMPP即时通讯，Sip通信，智能推送，LBS增强功能，云对接功能， BI统计图表，360度全景展示，增强安全的密码保护功能，集成GameCenter插件，集成多种支付插件，集成多种SNS分享及第三方登录功能，集成多种地图插件，完成产品提出的各种UI插件，增强照相机对图片处理的功能，增强对音频视频的处理功能（可以自己研究也考虑集成第三方SDK），AirPrint功能，增加10中以上窗口切换动画，PDF阅读器，Doc阅读器，电子书阅读类插件，epub格式阅读器，音视频的在线播放等。
1、需求通讯录导入 2、TEL标签问题 3、需求uexcall 4、闪退问题 5、短信返回问题 6、需求可以解压带密码的zip包 7、短信和邮件：多联系人多附件
3、配合AppCan市场项目的需要，按时完成定制插件的开发工作。
4、通过自我调研及产品提出的要求，增强并完善AppCan平台应用开发工具的功能，提供用户体验。
5、按2个月为时间点，定期分析竞争对手的核心引擎产品，并输出分析报告。
6、按3个月为时间点，研究系统平台，第三方服务及流行的UI界面效果，并输出分析报告。
7、按公司需要完成纯原始市场项目的开发工作。
8、积极配合公司其他部门，把AppCan平台做好。
；
岗位职责 | 1、终端平台部人员日常管理工作。
2、终端平台部项目管理工作。
3、AppCan平台引擎Android版本的结构工作，IOS版本的开发工作，Wphone版本的指导工作。
4、AppCan平台核心插件的开发工作。
5、AppCan平台商业项目插件的开发工作。
6、AppCan平台SDK应用开发工具的管理工作。
7、按时分析同类中间件产品，并输出分析报告。
8、暗示分析研究操作系统新增功能，新推出的第三方服务以及UI效果，并整合到AppCan年度计划中。
9、进行纯原生市场项目的开发工作。
10、每月组织发布AppCan中间件引擎版本。
11、协调好部门内部与其他部门的合作配合工作。

## 3月工作计划
| __2013年3月__月度工作目标 | 完成情况 | 备注
月度工作目标 | 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本Release。（李德兴）
2、XMPP即时通讯插件开发。（IOS：邹达；Android：方振宇）
3、本地通知功能完成。（IOS：邹达；Android：李德兴）
4、照片墙二级界面功能开发（IOS：李会；Android：从振鹏）
5、文字详情插件开发（IOS：李会；Andoird：从振鹏）
6、应用内支付插件调研开发（IOS：徐垒垒；Android：高昂）
7、维信，豆瓣，人人分享SDK插件集成：（IOS：徐垒垒，Android：郎建彬）
8、网银，易宝支付SDK插件集成：（IOS：孙政篡，Android：杨波）
9、网信项目聊天和群聊模块开发：（IOS：邹达；Android：方振宇）
10、网信手写信模块开发：（IOS王超；Android：李航）
11、网信富文本输入框插件开发：（IOS：王超；Android：方振宇）
12、网信自定制新闻列表插件开发：（IOS：李会；Android：从振鹏）
13、网信两个联系人界面开发：（IOS：王超；Android：陈晓明）
14、中粮饼状图插件开发：（IOS：崔红宝，Android：从振鹏）
15、中粮曲线图插件开发：（IOS：孙政篡，Android：李航）
16、清大项目Bug解决及新增Flash播放功能开发（Android：李德兴）
17、高德地图插件调研开发（IOS：崔红宝，Android：宋利博）
18、烟台帮Bug解决及应用发布（IOS：邹达）
19、360度全景展示插件开发（IOS：桑永平）
20、XMPP群聊底层接口协助调试（IOS：杜辉，Android：高昂）
21、AppCan模拟器调研及接收工作（杜辉，尚小雪）
20、AppCan 引擎Wphone版本维护（王洪波）
22、AppCan IDE接收准备工作（高昂）
23、AppCan 3月底大版本Release（邹达）
24、AppCan引擎及插件的打包工作（陈晓明）
25、增强照相机对图片处理的功能（IOS：桑永平；Android：杨波）
| 第一周（3.1-3.10） | 完成情况 | 备注
| 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本Release。（李德兴） | 3月11日 Release一个版本
| 2、网信项目聊天和群聊模块开发：（IOS：邹达；Android：方振宇） | 聊天功能及接口完毕，群聊接口完毕（功能还没做完）
| 3、照片墙二级界面功能开发（IOS：李会；Android：从振鹏） | IOS:完成 Android:完成70%
| 4、应用内支付插件调研开发（IOS：徐垒垒；Android：高昂） | IOS完成，Android不支持
| 5、网信手写信模块开发：（IOS王超；Android：李航） | 完成
| 6、网信富文本输入框插件开发：（IOS：王超；Android：方振宇） | 完毕，已提交
| 7、中粮饼状图插件开发：（IOS：崔红宝，Android：从振鹏） | 完成
| 8、中粮曲线图插件开发：（IOS：孙政篡，Android：李航） | 完成
| 9、清大项目Bug解决及新增Flash播放功能开发（Android：李德兴） | 需求还没定完，产品定义修改，修改工作量比较大
| 10、烟台帮Bug解决及应用发布（IOS：邹达） | 完成
| 11、AppCan 2月份版本发布（邹达） | 完成
| 12、广东外运POC可旋转饼状图插件（IOS：崔洪宝，Android：丛振鹏） | 3月11日完成
| 13、文字详情插件开发（IOS：李会；Andoird：从振鹏） | 取消
| 14、插件支持开发培训（IOS：李会；Android：丛振鹏） | 完成
| 15、IDE接手 | 进行中
| 16、维信，豆瓣，人人分享SDK插件集成：（IOS：徐垒垒，Android：郎建彬） | IOS：维信完成，其他50%；Android：维信80%，其他没有
| 17、网银，易宝支付SDK插件集成：（IOS：孙政篡，Android：杨波） | IOS：联动优势完成，网银50%，易宝未完成 Android：联动优势，网银，易宝都完成
| 18、网信自定制新闻列表插件开发：（IOS：李会；Android：从振鹏） | 为定义产品
| 19、网信两个联系人界面开发：（IOS：王超；Android：陈晓明） | 90%
| 20、高德地图插件调研开发（IOS：崔红宝，Android：宋利博） | 15%
| 21、360度全景展示插件开发（IOS：桑永平） | 50%
| 22、AppCan模拟器调研及接收工作（杜辉，尚小雪） | 进行中，新内核编译完成
| 23、AppCan 引擎Wphone版本维护（王洪波） | 进行中，全景视图插件和枢轴插件
| 第二周（3.11- 3.17） | 完成情况 | 备注
| 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本测试优化。（李德兴） | 版本已出，进行整体测试
| 2、网信项目聊天和群聊模块开发：（IOS：邹达；Android：方振宇） | 插件已经提供了，在做内部的优化和测试
| 3、UI公共插件Bug（IOS：李会；Andoird：从振鹏） | 图片墙2做完
| 4、网信手写信模块配合调试：（IOS李会；Android：李航） | 插件提供了
| 5、网信富文本输入框插件配合调试：（IOS：李会；Android：方振宇） | 插件提供了
| 6、网信两个联系人界面配合调试：（IOS：李会；Android：陈晓明） | 需求调整，正在开发
| 7、清大项目Bug解决及新增Flash播放功能开发（Android：李德兴） | 需求还没定完，产品定义修改，修改工作量比较大
| 8、烟台帮Bug解决及应用发布（烟台帮全体） | 解决了
| 9、在北京应用开发（IOS：徐垒垒，孙政篡；Android：李航，方振宇） | 出来一个版本，需求在调整
| 10、广东外运POC可旋转饼状图插件配合调试（IOS：崔洪宝，Android：丛振鹏） | 完成
| 11、IDE接手（高昂） | 原有功能掌握了
| 12、维信，豆瓣，人人分享SDK插件集成：（IOS：徐垒垒，Android：郎建彬） | 完成了，豆瓣由于SDK不完善暂停支持
| 13、网银，易宝支付SDK插件集成：（IOS：孙政篡，Android：杨波） | 完成了，豆瓣由于SDK不完善暂停支持
| 14、高德地图插件调研开发（IOS：崔红宝，Android：宋利博） | 50%
| 15、AppCan模拟器调研及接收工作（杜辉，尚小雪） | 新的引擎版本已正常运行
| 16、AppCan 引擎Wphone版本维护（王洪波） | 联系人插件
| 17、增强照相机对图片处理的功能（IOS：桑永平；Android：杨波） | 90%
| 18、调研Paypal支付接口（IOS：孙政篡，Android：杨波） | 开发中
| 第三周（3.18- 3.24） | 完成情况 | 备注
| 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本测试优化。（李德兴） | 完成，需要提供详细的功能及性能测试报告
| 2、网信项目聊天和群聊模块开发：（IOS：邹达；Android：方振宇） | 完成
| 3、新闻图文混排插件开发（IOS：李会；Andoird：从振鹏） | 完成
| 4、网信两个联系人界面配合调试：（IOS：李会；Android：陈晓明） | 完成
| 5、清大项目Bug解决及新增Flash播放功能开发（Android：李德兴） | 需求待定
| 6、在北京应用开发（IOS：徐垒垒，孙政篡；Android：李航，方振宇） | 完成
| 7、高德地图插件调研开发（IOS：崔红宝，Android：宋利博） | 90%，待验证
| 8、增强照相机对图片处理的功能（IOS：桑永平；Android：杨波） | 完成
| 9、调研Paypal支付接口（IOS：孙政篡，Android：杨波） | 完成
| 10、模拟器在多进程下嵌入扩展的JS脚本（杜辉，尚小雪） | 进行中，在研究
| 11、IDE按新的UI设计开发（高昂） | UI出来了，进行中
| 12、AppCan 引擎Wphone版本维护（王洪波） | 进行中
| 13、PDF阅读器插件（IOS：桑永平，Andorid：郎建斌） | 70%
| 14、本地通知插件两个平台统一（IOS：邹达，Android：李德兴） | 完成
| 15、音视频在线播放的调研（IOS：孙政篡，Android：杨波） | 70%
| 16、新浪微博，维信，人人，豆瓣（需要官方申请） | 进行中
| 17、日期控件问题（陈晓明） | 无法复现
| 18、添加内存检测机制（IOS：徐垒垒，Android：李德兴） | IOS完成，Android不支持
| 19、actionSheet超过5个IOS闪退（IOS：邹达） | 待验证
| 20、目前的socket对象，再封装2个方法：pack和unpack（高昂，李会） | 完成，AppCan开发者验证
| 21、在android系统上退出应用，再进，黑屏，无法退出（李德兴） | 目前没有4.0.4系统，需要刷机
| 第四周（3.25- 3.31） | 完成情况 | 备注
1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本测试优化，提供性能对比报告。（李德兴）
2、网信项目聊天和群聊模块配合应用调试：（IOS：邹达；Android：方振宇）
3、网信两个联系人界面配合调试：（IOS：李会；Android：陈晓明）
4、高德地图插件调研开发，接口统一，完成（IOS：崔红宝，Android：宋利博）
5、模拟器在多进程下嵌入扩展的JS脚本（杜辉，尚小雪）
6、IDE按新的UI设计开发（高昂）
7、AppCan 引擎Wphone版本维护（王洪波）
8、PDF阅读器插件做完（IOS：桑永平，Andorid：郎建斌）
9、音视频在线播放的调研，输出插件和调研报告（IOS：孙政篡，Android：杨波）
10、新浪微博SDK插件开发（IOS：徐垒垒，Android：郎建斌）
11、actionSheet超过5个IOS闪退，待Case验证（IOS：邹达）
12、目前的socket对象，再封装2个方法：pack和unpack，配合验证调试（高昂，李会）
13、在android系统上退出应用，再进，黑屏，无法退出（李德兴）
14、烟台帮IPhone5适配（徐垒垒）
15、在北京项目配合调试（IOS：徐垒垒，Android：李航）
16、LBS增强功能(IOS：徐垒垒，Android：李德兴)
17、Doc阅读器插件研究（IOS：桑永平，Android：郎建斌）
18、短信和邮件：多联系人多附件（IOS：李会，Android：方振宇）
19、需求uexcall非数字参数支持（IOS：李会，Andorid：方振宇）
20、TEL标签问题支持问题（IOS：李会，Android：方振宇）
21、需求可以解压带密码的zip包（IOS：李会，Andorid：高昂）
22、需求通讯录导入（IOS：李会，Andorid：陈晓明）
23、AppCan插件UI—聊天列表（IOS：崔洪宝，Android：从振鹏）
24、AppCan引擎及插件的打包工作（陈晓明）
25、MapBox研究（IOS：崔洪宝，Android：宋利博）
26、三月份所有新增的插件功能及测试Case验证（邹达，陈晓明）
27、三月份引擎大版本Release（邹达，陈晓明）

## 中间件功能规划表
中间件产品功能规划图
中间件产品功能规划时间表
月份 | 引擎 | 公共插件 | 应用插件 | 开发工具
3月 | 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化版本初版Release | 1、BI插件 2、即时通讯插件 3、照片墙插件 4、文字详情插件 5、本地通知插件 6、应用内支付插件 7、微信，豆瓣，人人分享插件 8、网银和易宝支付插件 9、高德地图插件 10、360度全景展示插件 | 1、网信相关插件 2、中粮相关插件 | 1、IDE接收工作 2、模拟器接收工作
Q2 | 1、Android平台窗口管理、动画和内存优化全功能版本Release 2、Android对照GoogleBug List及现有机型分析完善适配工作 3、IOS引擎内存的优化工作 4、MAM，MDM，MEAP支持完善 5、插件调研机制优化 6、3.0版本Release 7、Wphone版本完善 | 1、增强安全的密码保护功能 2、第三方SNS整合完毕 3、地图整合完毕 4、第三方支付整合完毕 5、照片处理功能 6、即时通讯功能 7、集成GameCenter插件 8、截屏 9、闪光灯开关 10、LBS增强功能 |  | 1、升级Chrome 2、优化IDE的界面 3、代码自动补齐 4、UEX扩展对象着色 5、根据打包服务器配置更新对应模块 6、更新的UI框架 7、多进程支持 8、优化模拟器界面
Q3 | 1、继续优化AppCan引擎 2、插件公共包冲突处理机制 3、简化插件开发机制 4、Wphone版本完善 | 1、OCR功能 2、增强对音频视频的处理功能 3、信用卡识别 4、云对接功能 |  | 1、根据打包服务器配置更新对应模块 2、更新的UI框架 3、UEX扩展UI插件的模拟 4、拖拽式的拼装
Q4 | 1、继续优化AppCan引擎 2、插件公共包冲突处理机制 3、简化插件开发机制 4、Wphone版本完善 | 1、Sip通讯功能 |  | 1、根据打包服务器配置更新对应模块 2、更新的UI框架 3、UEX扩展UI插件的模拟 4、拖拽式的拼装
AppCan中间件
引擎
公共插件
开发工具
1、引擎的性能优化工作
2、窗口管理的优化工作
3、引擎内存的优化工作
4、引擎机型的适配工作
5、引擎插件加入机制优化
6、插件需要的公共库整
7、按产品需要完成MAM，MDM，MEAP等相关功能
8、WPhone版本完善
系统功能类
1、增强安全的密码保护功能
2、增强对音频视频的处理功能
3、OCR功能
4、蓝牙打印
5、信用卡识别
6、XMPP即时通讯
7、拍照照片处理功能
8、智能推送
9、应用内支付
10、集成GameCenter插件
11、LBS增强功能
12、云对接功能
13、截屏
14、闪光灯开关
服务类
1、各种支付接口：网银，财付通，易宝，快钱，联动优势
2、各种SNS插件：微信，豆瓣，开心，人人，网易等
3、集成地图SDK：百度，高德，MapBox等
4、其他服务SDK：
UI类
1、BI统计插件
2、列表插件
3、聊天界面
4、照片墙插件
5、瀑布流插件
6、Path菜单
7、图片浏览插件
8、360度旋转插件
9、增加5种CoverFlow插件
10、富文本对话框插件
11、电子书阅读插件
12、增加10种以上的动画效果
IDE
1、优化IDE的界面
2、拖拽式的拼装
3、代码自动补齐
4、UEX扩展对象着色
5、更新的UI框架
6、根据打包服务器配置更新对应模块
模拟器
1、升级新版本Chrome
2、支持多进程
3、优化模拟器界面
4、UEX扩展UI插件的模拟